План работы

ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

на 2012 год

Утвержден решением

Координационного совета

15 декабря 2011 года

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка пакета документов для регистрации Ассоциации и его представление в Министерство юстиции России. | январь | Бажин А.В. |
|  | Разработка проектов Положений: «О членстве в Ассоциации», «О представительствах Ассоциации», «О Председателе Координационного совета Ассоциации», «О Ревизионной комиссии Ассоциации». | январь | Бажин А.В. |
|  | Разработать проект Соглашения о сотрудничестве Ассоциации с учебными учреждениями и индивидуальными предпринимателями. | январь | Бажин А.В. |
|  | Провести переговоры о сотрудничестве с представителями средств массовой информации, специализирующихся на вопросах оптической индустрии. | январь - февраль | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Подготовить пакет документов для аттестации продавцов оптик. | февраль | Бажин А.В. |
|  | Сформировать структуру базы нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность оптического бизнеса. | февраль | Мищенко Г.Н. Атласов Э.А. Бажин А.В. |
|  | Разработать график посещения регионов для привлечения новых членов в Ассоциацию. | февраль | Мищенко Г.Н. |
|  | Разработать презентацию Ассоциации для привлечения новых членов. | февраль | Николаев В.Ю. |
|  | Провести заседание Координационного совета Ассоциации. | 24 февраля | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Обеспечить разработку сайта Ассоциации. | февраль-март | Мищенко Г.Н. |
|  | Сформировать экспертную комиссию по разработке стандартов оказания медицинской помощи и порядка оказания медицинской помощи по медицинской оптике (доврачебная помощь по медицинской оптике): требования к кабинету оптометриста, оснащению, правила подбора очков и контактных линз, требования к персоналу. | до 1 марта | Санаев Д.А. Деревянченко А.И. Зарубина Т.Н. Воронов Р.А. |
|  | Обратиться в Министерство здравоохранения РФ и Министерство образования РФ за разъяснениями о возможности получения диплома среднего профессионального образования + повышенный уровень для врачей и медсестер (о курсах переподготовки). | до 1 марта | Мищенко Г.Н. Николаев В.Ю. |
|  | Создать аттестационные комиссии по регионам для аттестации продавцов. | март | Мищенко Г.Н. Николаев В.Ю. Воронов Р.А. |
|  | Провести опрос среди членов Ассоциации на предмет выявления их мнения по вопросу упорядочивания выставочной деятельности в сфере оптического бизнеса. | март | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Провести Всероссийскую видеоконференцию, посвященную актуальным вопросам применения Федерального закона от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». | апрель | Мищенко Г.Н. Бажин А.В. |
|  | Сформировать базу нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность оптического бизнеса. | 2-й квартал | Мищенко Г.Н. Атласов Э.А. Бажин А.В. |
|  | Провести заседание Координационного совета Ассоциации. | 2-й квартал | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Разработать порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи по медицинской оптике (доврачебная помощь по медицинской оптике): требования к кабинету оптометриста, оснащению, правила подбора очков и контактных линз, требования к персоналу. | 2-3 квартал | Санаев Д.А. Деревянченко А.И. Зарубина Т.Н. Воронов Р.А. |
|  | Провести Всероссийскую видеоконференцию, посвященную актуальным вопросам применения Федерального закона от 21.11.2011 г. N 23-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | июнь | Мищенко Г.Н. Бажин А.В. |
|  | Провести заседание Координационного совета Ассоциации. | 3-й квартал | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Разработать Кодекс корпоративной этики в сфере оптической индустрии РФ. | 4-й квартал | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Провести заседание Координационного совета Ассоциации. | 4-й квартал | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |
|  | Провести Общее собрание (Съезд) членов Ассоциации. | декабрь | Г.Н. Мищенко А.В. Бажин |

План работы Ассоциации на 2012 год является отрытым и может быть скорректирован по решению Координационного совета. Если у Вас есть предложения по его дополнению, пожалуйста, направляйте их на электронную почту Ассоциации – opticalassociation@gmail.com